| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА (Первомайское РУО) Советская ул., 1, с. Первомайское, Первомайский район, Томская область,636930, тел. 8(38245) 2-28-83, факс 2-26-37 E-mail: PRYO@mail.ru ИНН/КПП 7012001001/701201001 ОГРН 1027002955660 |  |
| --- | --- |
| 29.12.2022 г. № 211 -О |  |

ПРИКАЗ

О реализации мероприятий по введению

обновленного федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732, а также организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в системе общего образования Томской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) состав координационной группы по введению обновленного ФГОС СОО в системе общего образования Первомайского района  (приложение 1 к настоящему приказу).

2) план-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Первомайского района  на 2023 – 2025 годы (приложение 2 к настоящему приказу).

2. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:

2.1. организовать работу по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с планом – графиком (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на А.М.Кондрашову, заместителя начальника районного управления образования.

Начальник                                         		А.В.Тимков

В дело №  01 - 04

Кондрашова А.М.

8 (38 245) 2-15-02

Приложение 1

к приказу от 29.12.2022 № 211-О

Состав координационной  группы

по введению обновленного ФГОС СОО в системе общего образования Первомайского района в 2023-2025 годах

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондрашова А.М. | заместитель начальника МКУ Управление образования Администрации Первомайского района – руководитель координационной группы |
| 2 | Бебенина О.А | заведующий РМК МКУ Управление образования Администрации Первомайского района. |
| 3 | Митягин С.С. | директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 4 | Широких А.Ю. | директор МАОУ Улу-Юльская СОШ |
| 5 | Удекюль Т.А. | директор МБОУ Березовская СОШ |
| 6 | Кайбазакова А.П. | директор МБОУ Куяновская СОШ |
| 7 | Скоморохова С.В. | директор МБОУ Ореховская СОШ |
| 8 | Дудкина Н.В. | директор МАОУ Сергеевская СОШ |
| 9 | Кайдалов А.М. | директор МБОУ Комсомольская СОШ |
| 10 | Суслопарова М.Г. | Директор МАОУ Аргат-Юльская СОШ |

Приложение 2

к приказу от 29.12.2022 № 211-О

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Первомайского района на 2023 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 1. | Проведение совещания по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с подведомственными организациями | Декабрь 2022 Январь – май 2023 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 2. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС, региональных учебно- методических объединений по общему образованию (синхронизация их деятельности в рамках региона) | декабрь 2022 | Департамент общего образования Томской области ТОИПКРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования Томской области, региональных учебно- методических объединений по общему образованию |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 февраль – май 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 4. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Образовательные организации | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 5. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 | Образовательные организации | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| 6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 7. | Формирование муниципальных, образовательных организаций планов- графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 – январь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО Образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации в соответствии с федеральным планом-графиком |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Томской области |
| 9. | Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Обеспечена нормативно-правовая база регионального и муниципального уровней по введению обновленного ФГОС СОО |
| 10. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | Ежегодно в течение 2022-2025 годов | ТОИПКРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 11. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09. 2023 | Образовательные организации | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО |
| 12. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01.09. 2023 | Образовательные организации |  |
| 13. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Образовательные организации |  |
| 14. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 | Образовательные организации |  |
| 15. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Образовательные организации | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 16. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь 2023 – декабрь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Томской области |
| 17. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 – июнь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Томской области |
| 18. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | ТОИПКРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 19. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 20. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО | 2023 - 2025 годы | Образовательные организации | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 21. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | ТОИПКРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 22. | Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 23. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса | Сентябрь 2023 постоянно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 24. | Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2023 | Образовательные организации | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 25. | Организация обучения специалистов Муниципальных органов управления образованием | март 2023 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 26. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО |  |
| 27. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации ТОИПКРО |  |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 28. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь – февраль 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 29. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | февраль – март 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 30. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, муниципальным координаторам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 31. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |
| 32. | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО Образовательные организации | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО |
| 33. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023 постоянно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования Образовательные организации | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 34. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Томской области | Декабрь 2022 2022, далее ежемесячно | Департамент общего образования Томской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере общего образования ТОИПКРО Образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |