Приложение № 1 к приказу

Управления образования

от 25.10.2022 г. № 165/1

Дорожная карта по реализации муниципальной программы:

**« Развитие наставничества в системе образования Первомайского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Форма представления результата** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| 1 | Изучение и систематизация имеющихся материалов по реализации наставничества | Распоряжение ДОО ТО от 13.04.2020 №305-р «Об утверждении региональной программы «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-2024 г.г.» | сентябрь 2022 | РУО |
| 2 | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Издание приказа о назначении ответственного лица за реализацию программы | До 01.11.2022г. | РУО |
| До 01.12.2022г. | ОО |
| **Реализация и актуализация нормативно-правовых и организационно - методических документов по развитию системы наставничества на школьном и муниципальном уровнях** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты и муниципальной программы по развитию системы наставничества на муниципальном уровне | Издание приказа об утверждении дорожной карты и муниципальной программы по развитию системы наставничества | До 01.11.2022г. | РУО |
| 2 | Разработка и утверждение дорожных карт и программ наставничества муниципальных образовательных организаций | Наличие дорожных карт и программ в муниципальных образовательных организациях | октябрь-ноябрь 2022 г. | ОО |
| 3 | Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации программы наставничества | Наличие раздела «Развитие наставничества» на сайте с содержательным наполнением | До 01.11.2022 г., далее постоянно | РУО  ОО |
| 4 | Разработка муниципальных критериев оценки эффективности системы наставничества на уровне муниципалитета/ образовательной организации на основании региональных критериев | Наличие методики оценки  эффективности системы наставничества | После утверждения региональных критериев | РУО  ОО |
| 5 | Разработка пакета локальных актов по развитию системы наставничества на уровне муниципалитета/образовательной организации | Наличие локальных актов | октябрь-ноябрь 2022 г. | РУО  ОО |
| 6 | Организация мониторинга наличия пакета локальных актов по развитию системы наставничества на уровне муниципалитета/образовательной организации | Наличие локальных актов | ежегодно | РУО  ОО |
| 7 | Организация ежегодного мониторинга эффективности по развитию системы наставничества на уровне муниципалитета/образовательной организации | Аналитическая справка, приказ | ежегодно | РУО |
| 8 | Разработка комплекса мер на муниципальном уровне по стимулированию, сопровождению и поддержке педагогических работников в качестве наставников | Наличие комплекса мер | До 01.12.2022 | РУО |
| **Создание информационно-коммуникативного пространства для развития системы наставничества** | | | | |
| 1 | Организация участия в семинарах, вебинарах, совещаниях по содержательным компонентам реализации программы наставничества, в т.ч. с применением технологий видеоконференцсвязи для обеспечения доступности участия всех заинтересованных лиц | Информирование о проведении мероприятий | ежегодно | РУО  ТОИПКРО |
| **Формирование комплексного подхода к модернизации системы повышения профессионального уровня педагогов-наставников и муниципальных координаторов программ по развитию системы наставничества и устранению их профессиональных дефицитов** | | | | |
| 1 | Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических кадров | Наличие участников. Подготовка списка слушателей и оформление заявки. | ежегодно | РУО  ОО |
| 2 | Создание системы адресной методической поддержки педагогов-наставников и муниципальных координаторов в формате методических вебинаров, семинаров, методических объединений. | Программы семинаров, вебинаров, отчеты об их проведении | ежегодно | РУО  ТОИПКРО |
| 3 | Вовлечение педагогических работников общеобразовательных организаций Асиновского района в участие в профессиональных педагогических конкурсах для наставников на уровне региона (количество участников) | Наличие участников профессиональных конкурсов от образовательных организаций | ежегодно | РУО  ОО |
| 4 | Организация и проведение профессионального конкурса для педагогов-наставников на уровне муниципалитета | Наличие профессиональных конкурсов | ежегодно | РУО  ТОИПКРО |