Приложение №2

к приказу РУО

от 24.02.2025 № 48/1-О

Дорожная карта по реализации программы методического сопровождения молодых педагогов и наставников на территории Томской области

на 2025-2028 годы

| № п/п | Мероприятие | Показатель реализации |  | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализация нормативно-правовых актов и документов по реализации программы методического сопровождения молодых педагогов и развитию системы наставничества на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация дорожных карт и программ методического сопровождения молодых педагогов и наставников муниципалитета и образовательных организаций | 100% |  | Наличие программы на сайте органов местного самоуправления и ОО | Апрель 2025 года, далее постоянно | РУО, руководители образовательных организаций |
| 2. | Размещение актуальной информации, разделов по методическому сопровождению молодых педагогов и системы наставничества на сайтах муниципалитета и образовательных организаций | 100% |  | Наличие разделов на сайте МОУО и ОО наполнение и актуализация информации | Апрель 2025 года, далее постоянно | РУО, руководители образовательных организаций |
| Создание условий для адаптации молодых педагогов и наставников |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Правовая поддержка по работе с нормативными документами, проведение вебинаров и семинаров по правовой грамотности, знакомство с локальными нормативными актами образовательной организации, регламентами работы и системой отчетности | 2025 год - 2 мероприятия и последующие годы |  | Наличие перечня нормативных документов на сайте РУО и ОО | Ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций РУО |
| 2. | Информирование по юридическим аспектам в работе молодых педагогов и наставников | 2025 год - 100% (от числа обратившихся) и последующие годы |  | Наличие информации на сайте РУО и ОО | Ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, мастер-классов, тренингов и т.д. для адаптации молодых педагогов и наставников к новому функционалу | 2025 год - не менее 4 мероприятий и последующие годы |  | Наличие информации о проведенных мероприятиях на сайте РУО и ОО | Ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций |
| Реализация информационно-методической поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение семинаров и методических мероприятий по представлению опыта образовательных организаций по работе с молодыми педагогами, наставниками, в том числе: - педагогические мастерские; - семинары; - форумы; |  | 2025 год - не менее 4 мероприятий и последующие годы | Наличие документов о предоставлении опыта педагогического работника | Ежегодно | РУО |
| 2. | Организация условий для повышения квалификации молодых педагогов и наставников, в том числе через участие в курсах повышения квалификации, выездных семинарах, конференциях, как эффективных элементов развития и роста уровня педагогического мастерства |  | 2025 год - 50% (молодых педагогов и наставников) и последующие годы | Наличие документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях | Ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций |
| 3. | Участие наставников и молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства: региональном конкурсе проектов для молодых педагогов «Через тернии к звездам» и региональном конкурсе «Наставничество» |  | - год - 60% (молодых педагогов и наставников) - год - 65% - год - 70% - год - 75% | Обеспечено участие педагогов | Ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций |
| Отчетность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг форм поддержки и сопровождения молодых педагогов в первые 3 года работы и эффективности системы наставничества на территории Первомайского района |  | 2025 г. - 2 мониторинга и в последующие годы | Аналитический отчет | 1 и 2 полугодия ежегодно | РУО, руководители образовательных организаций |