УТВЕРЖДЕН

Приказом МКУ Управления

образования Первомайского района

от 14.03.2019  №  54/1-О

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 г. – 31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Скирточенко И.А. – начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Горбунов С.В. - Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района |  |  |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 0 | 01.01.2018 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля образовательных организаций Первомайского района, реализующих образовательные программы общего образования в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Дополнительный | 0 | 01.06.2018 | 0 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | 0 | 01.09.2018 | 0 | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | 0 | 01.09.2018 | 0 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся общего образования использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования , процент | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |
| 1. | Результат: Создано к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней Характеристика результата: - обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района; - в 100% образовательных организаций Первомайского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; - для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам; - 95% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов); - 20% обучающихся системы общего образования, используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования; - 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 1.1. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2019 | Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.2. | Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2019 | Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.3. | Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2019 | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 1.5. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | 31.12.2024 | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 1.6. | Для не менее 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.7. | В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС на территории МО Первомайский район позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.8. | Не менее 6 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2020 | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 6 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |
| 1.9. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.10. | Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2020 | Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.11. | Для не менее 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 300 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.12. | Во всех образовательных организациях общего образования Первомайского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Первомайском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.13. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.14. | Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2021 | Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.15. | Для не менее 600 детей в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.16 | Все образовательные организации, расположенные на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Первомайского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.17. | Для не менее 700 детей в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.18. | Для не менее 800 детей в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.19. | Осуществлена профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций Первомайского района по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Реализация к концу 2024 года на территории Томской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта |
| 1.20. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 202124 | 202224 | 202324 | 202424 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территории Томской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 30,4916 | 258,65 | 355,4 | 20 |  |  | 664,5416 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 7,4430 | 7,9980 | 10,9910 | 0,6190 |  |  | 27,0510 |
| бюджет Томской области |  | 7,4430 | 7,9980 | 10,9910 | 0,6190 |  |  | 27,0510 |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  | 7,0600 | 7,268 | 10,261 | 0,619 |  |  | 25,208 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 4,124 | 4,124 | 4,124 |  |  | 12,372 |

________________________

24  объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Скирточенко И.А. | Начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Каравацкая Е.А. – заместитель Главы Администрации Первомайского района по социальной политике | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Горбунов С.В. | Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 60 |
| 3 | Участник проекта | Пангина Д.А. | Заместитель начальника МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 40 |
| 4 | Участник проекта | Новосёлова С.В. | Начальник планово-экономического отдела МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 30 |
| 5 | Участник проекта | Бебенина О.А. | Заведующий РМК МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 40 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 09.01.2020 | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 1.1.1. | Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 09.01.2020 | 01.04.2020 | Скирточенко И.А., Горбунов С.В. | Приказ МКУ Управление образования |
| 1.1.2. | Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.04.2020 | 01.09.2020 | Горбунов С.В. | утвержденная «дорожная карта» |
| 1.1.3 | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 09.01.2020 | 31.12.2021 | Горбунов С.В. | ежеквартальные отчеты |
| 1.1. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений во всех образовательных организациях района |  | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 2. | В МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.07.2019 | 30.10.2019 | Скирточенко И.А. | заявка МО Первомайский район в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Скирточенко И.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области |
| 2.1.3. | Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Скирточенко И.А. | Приказ МКУ Управление образования |
| 2.1.4. | Разработка «дорожной карты» по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Горбунов С.В. | утвержденная «дорожная карта» |
| 2.1.5. | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Горбунов С.В., Новосёлова С.В. | отчет о проделанной работе |
| 2.1. | В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 3. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1.1. | Разработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет | 09.01.2019 | 28.02.2019 | Скирточенко И.А., Горбунов С.В. | методические рекомендации |
| 3.1.2. | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Скирточенко И.А., руководители ОО | отчет о проделанной работе |
| 3.1. | Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2019 | Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4. | Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко И.А. |  |
| 4.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2019 | 01.07.2019 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 4.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Новосёлова С.В., Руководители ОО, | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 4.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Горбунов С.В., Руководители ОО | акты выполненных работ по договорам |
| 4.1. | Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c,и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Томской области |  | 31.12.2019 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 5. | Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бебенина О.А. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации |
| 5.1. | Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | 31.12.2019 | Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6. | Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчёт |
| 6.1.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 01.03.2020 | 20.12.2020 | Бебенина О.А. | обновленные образовательные программы |
| 6.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 3 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района |  | 31.12.2020 | Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7. | В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях . | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Скирточенко И.А. | заявка Управления образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях . | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Скирточенко И.А., Новосёлова С.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области |
| 7.1.3. | Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Скирточенко И.А. | Приказ МКУ Управление образования Администрации Первомайского района |
| 7.1.4. | Разработка «дорожной карты» по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Скирточенко И.А., Григорьева О.М., Бебенина О.А. | утвержденная «дорожная карта» |
| 7.1.5 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Григорьева О.М., Горбунов С.В. | отчет о проделанной работе |
| 7.1. | В Первомайском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 8. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | информационно-аналитический отчет |
| 8.1.1. | Доработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Горбунов С.В. | обновленные методические рекомендации |
| 8.1.2. | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | 09.01.2020 | 20.12.2020 | Горбунов С.В., Руководители ОО | отчет о проделанной работе |
| 8.1. | Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2020 |  | информационно-аналитический отчет |
| 9. | Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 9.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2020 | 01.07.2020 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 9.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2020 | 01.10.2020 | Руководители ОО, Новосёлова С.В. | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 9.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Горбунов С.В. | акты выполненных работ по договорам |
| 9.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского района |  | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 10. | Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2020 | 31.12.2021 | Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2021 | 20.12.2021 | Григорьева О.М., Бебенина О.А. | обновленные образовательные программы |
| 10.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 300 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Первомайского района |  | 31.12.2021 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 11. | В МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2020 | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Скирточенко И.А. | заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Скирточенко И.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области |
| 11.1.3. | Создание рабочей группы по внедрению в Первомайском районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Скирточенко И.А., Григорьева О.М. | Приказ МКУ Управление образования Администрации Первомайского района |
| 11.1.4. | Разработка «дорожной карты» по внедрению в МО Первомайский район целевой модели цифровой образовательной среды | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Скирточенко И.А., Григорьева О.М., Бебенина О.А. | утвержденная «дорожная карта» |
| 11.1.5. | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Григорьева О.М., Горбунов С.В. | отчет о проделанной работе |
| 11.1. | Во всех образовательных организациях МО Первомайский район внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 12. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Вторина Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 12.1.1. | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | 09.01.2021 | 20.12.2021 | Горбунов С.В,, Руководители ОО | отчет о проделанной работе |
| 12.1. | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2021 | Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 13. | Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 13.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2021 | 01.07.2021 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 13.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2021 | 01.10.2021 | Новосёлова С.В., Руководители ОО | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 13.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Горбунов С.В. | акты выполненных работ по договорам |
| 13.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 14. | Для не менее чем 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2021 | 31.12.2022 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 14.1.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2022 | 20.12.2022 | Григорьева О.М., Бебенина О.А. | обновленные образовательные программы |
| 14.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2022 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 15. | Все образовательные организации, расположенные на территории МО Первомайский район, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Горбунов С.В,, Руководители ОО | информационно-аналитический отчет |
| 15.1.1. | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | 09.01.2022 | 20.12.2022 | Горбунов С.В., Руководители ОО | отчет о проделанной работе |
| 15.1. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Томской области обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2022 | Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 16. | Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 16.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2022 | 01.07.2022 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 16.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2022 | 01.10.2022 | Новосёлова С.В., Руководители ОО | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 16.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Горбунов С.В. | акты выполненных работ по договорам |
| 16.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 50 Мб/ и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2022 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 17. | Для не менее чем 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2022 | 31.12.2023 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 17.1.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2023 | 20.12.2023 | Григорьева О.М., Бебенина О.А. | обновленные образовательные программы |
| 17.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 700 детей, обучающихся в 8 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2023 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 18. | Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 18.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2023 | 01.07.2023 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 18.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Новосёлова С.В., Руководители ОО | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 18.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Горбунов С.В. | акты выполненных работ по договорам |
| 18.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2023 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 19. | Для не менее чем 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 19.1.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2024 | 20.12.2024 | Григорьева О.М. Бебенина О.А. | обновленные образовательные программы |
| 19.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 800 детей, обучающихся в 9 общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район |  | 31.12.2024 | Григорьева О.М. | информационно-аналитический отчет |
| 20. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 20.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2024 | 01.07.2024 | Горбунов С.В. | технические задания, коммерческие предложения |
| 20.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Новосёлова С.В., Горбунов С.В. | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами |
| 20.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Гобунов С.В. | акты выполненных работ по договорам |
| 20.1. | Все образовательные организации, расположенные на территории МО Первомайский район обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком |  | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 21. | На территории МО Первомайский район прошли программу профессиональной переподготовки руководители образовательных организаций и руководство МКУ Управление образования Администрации Первомайского района, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.11.2018 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. |  |
| 21.1.1. | Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Перцева Е.Г. | дипломы о профессиональной переподготовке |
| 21.1. | На территории МО Первомайский район прошли программу профессиональной переподготовки руководители образовательных организаций и руководство МКУ Управление образования Администрации Первомайского района, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 22. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 22.1.1. | Разработка механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Григорьева О.М. | механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах |
| 22.1.2. | Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.09.2021 | 31.12.2024 | Григорьева О.М. | отчет о внедрении |
| 22.1 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

24  объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию