УТВЕРЖДЕН

Приказом МКУ Управления

образования Первомайского района

от 14.03.2019 № 54/1-О

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта МО Первомайский район**

***«Успех каждого ребенка»***

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1.10.2018 – 31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Скирточенко И.А. – начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Халикова О.В. – методист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечение в МО Первомайский район к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в на территории МО первомайский район, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 63 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | *основной* | 10,9 | 01.01.2018 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации,  тыс.человек, нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 2. | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в на территории МО Первомайский район, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной | 200 | 01.01.2018 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | | | | | | | | | | |
| 3. | Число обучающихся образовательных организаций МО Первомайский район - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | *основной* | 0,17 | 01.01.2018 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 4. | Число детей, проживающих на территории МО Первомайский район , получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | *основной* | х | 01.01.2018 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1400 |
|  | | | | | | | | | | |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.  Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведуших университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Не менее чем 0,25 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Не менее чем 0,37 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Не менее чем 0,55 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Не менее чем 1,1 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Не менее чем 1,5 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Не менее чем 1,8 тыс. обучающихся МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70,8 тыс. обучающихся Томской области. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года) до 900 тыс. детей в 2024 году.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Не менее 0,2 тыс. детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 0,4 тыс. детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 0,6 тыс. детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 0,8 тыс. детей, проживающих в на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 1,1 тыс. детей, проживающих в на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 1,4 тыс. детей, проживающих в на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | На территории МО Первомайский район функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1. | В не менее чем 3 образовательных организации расположенной на территории МО Первомайский район, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в образовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 образовательных организациях не менее 0,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1. | Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории, проживающих на территории МО Первомайский район, с доведением показателя до 70 % к 2024 году.  Реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 5.1. | На территории МО Первомайский район внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 6.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, расположенных на территории МО Первомайский район, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных на территории МО Первомайский район, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.  К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 7.1. | На территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития системы дополнительного образования детей. | 31.12.2021 | К концу 2021 года на территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.  Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 8.1. | Обучающимся 5-11 классов МО Первомайский район предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня, регионального уровня, соответствующие изменения в муниципальную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| 9. | **Дополнительные результаты регионального проекта** | | |
| 9.1. | Не менее 30% обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 31.12.2024 | В новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ вовлечены не менее 30% обучающихся 5-11 классов, проживающих на территории МО Первомайский район.  Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. |
| 9.2. | Не менее 60% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих на территории МО Первомайский район, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Скирточенко И.А. | Начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Каравацкая Е.А. – заместитель Главы Администрации Первомайского района по социальной политике | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Халикова О.В. | Методист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 60 |
| 3 | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Новосёлова С.В. | Начальник планово-экономического отдела | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 30 |
| 4 | Участник проекта | Лебёдкина Л.Н. | Специалист МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 40 |
| 5 | Участник проекта | Кротова Н.А. | Директор МБОУ ДО «ЦДОД» | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 40 |
| 6 | Участник проекта | Пангин Р.Н. | Директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | Скирточенко И.А. -начальник МКУ Управление образования Администрации Первомайского района | 40 |
|  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Термины и понятия, используемые в паспорте муниципального проекта  1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).  3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).  4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.  5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.  6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.  7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.  8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентуцию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона.  9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".  10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .  11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.  12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:  эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;  функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;  систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;  функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;  развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;  проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;  выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.  13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.  14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 0,25 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информация на официальных сайтах,  публикации в СМИ |
| 1.1.2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 1.1. | 0,25 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 2. | Не менее 200 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 2.1.2. | Формирование банка методических материалов для реализации образовательных траекторий с использованием цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бебенина О.А. | программы, методические рекомендации,  проекты, кейсы мероприятий |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 2.1. | 200 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3. | В не менее чем 3 образовательных организациях, расположенных на территории МО Первомайский район, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко И.А.  Скоморохова С.В.  Туркасова Н.В.  Пангин Р.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2018 | 31.12.2018 | Скирточенко И.А. | перечень образовательных организаций,  заявки, распорядительные акты |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в органы государственной власти Томской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Скирточенко И.А. | заявка МКУ Управление образования Администрации Первомайского района |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с органами государственной власти Томской области о предоставлении субсидии из бюджета Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Скирточенко И.А. | соглашение с органами государственной власти Томской области |
| 3.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко И.А.  Туркасова Н.В.  Скоморохова С.В.  Пангин Р.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения |
| 3.1. | В 3 образовательных организациях расположенных на территории МО Первомайский район, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2019 | Губин А.М. | информационно-аналитический отчет |
| 4. | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Яковлева Е.И.  Рамхин Е.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лебёдкина Л.Н. | комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 4.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Зырянова Е.В.,  Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Туманова Е.В.  Пангин Р.Н. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 4.1. | 34% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2019 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Яковлева Е.И.  Рамхин Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 5. | На территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития системы дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
| 5.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению региональной целевой модели развития систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1.2. | Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1.3. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1. | 73% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6. | Не менее 15% обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А. | статистические и аналитические материалы |
| 6.1. | 15% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 7. | Не менее 30% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 7.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 7.1. | 30% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2019 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 8.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 9. | Не менее чем 0,37 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта |
| 9.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 9.1.2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |
| 9.1. | 0,37 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2020 | Халикова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 10. | Не менее 400 детей в проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 10.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
| 10.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 10.1. | Не менее 400 детей в проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 11. | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 11.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лебёдкина Л.Н.  Пангин Р.Н.  Кротова Н.А.  Яковлева Е.И.  Рамхин Е.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 11.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Лебёдкина Л.Н. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 11.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | Заявки, аналитические материалы |
| 11.1. | 46% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район , обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Вторина Е.В.,  Неверова В.В.,  Курасова Н.Н. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 12. | На территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития системы дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ |
| 12.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению региональной целевой модели развития системы дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 12.1. | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2020 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 13. | Не менее 20% обучающихся образовательных организаций МО Первомайский район вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бебенина О.А.  Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет |
| 13.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бебенина О.А.  Кротова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 13.1. | 20% обучающихся образовательных организаций МО Первомайский район вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2020 | Бебенина О.А.  Кротова Н.А. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 14. | Не менее 35% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 14.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 14.1. | 35% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2020 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 15.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 16. | Не менее чем 0,55 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта |
| 16.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В,  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 16.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |
| 16.1. | 0,55 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Халикова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 17. | Не менее 600 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 17.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
| 17.1.2. | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки организаций дополнительного образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В.  Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 17.1. | 600 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 18. | Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 18.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Рамхин Е.В.  Яковлева Е.И. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 18.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Лебёдкина Л.Н. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 18.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 18.1. | 52% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2021 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитические отчеты |
| 19. | На территории МО Первомайский район внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В.  Широких А.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ |
| 19.1.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Халикова О.В.  Широких А.Ю. | Информационно-аналитические материалы.  Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации |
| 19.1. | На территории МО Первомайский район внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2021 | Халикова О.В.  Широких А.Ю. | Информационно-аналитические материалы |
| 20. | На территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития системы дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 20.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. |
| 20.1.2. | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 20.1. | На территории МО Первомайский район внедрена региональная целевая модель развития системы дополнительного образования детей |  | 31.12.2021 | Скирточенко А.М.  Туманова Е.В. | информационно-аналитический отчет |
| 21. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 21.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | статистические и аналитические материалы |
| 21.1. | 25% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2021 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 22. | Не менее 35% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 22.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 22.1. | 35% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2021 | Кротова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 22.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 23. | Не менее чем 1,1 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта |
| 23.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В,  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 23.1.2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |
| 23.1. | 1,1 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Халикова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 24. | Не менее 800 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 24.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
|  | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки организаций дополнительного образования. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Халикова О.В.  Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 24.1. | 800 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2022 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 25. | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 25.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Рамхин Е.В.  Яковлева Е.И. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 25.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Лебёдкина Л.Н. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 25.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 25.1. | 58% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитические отчеты |
| 26. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 26.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | статистические и аналитические материалы |
| 26.1. | 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2022 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 27. | Не менее 40% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 27.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 27.1. | 40% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2022 | Кротова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 28.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 29. | Не менее чем 1,5 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта |
| 29.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В,  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 29.1.2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |
| 29.1. | 1,5 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Халикова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 30. | Не менее 1100 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 30.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
| 30.1.2. | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки организаций дополнительного образования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Халикова О.В.  Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 30.1. | 1100 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 31. | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 31.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Рамхин Е.В.  Яковлева Е.И. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 31.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Лебёдкина Л.Н. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 31.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 31.1. | 64% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитические отчеты |
| 32. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 32.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | статистические и аналитические материалы |
| 32.1. | 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2023 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 33. | Не менее 50% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 33.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 33.1. | 50% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2023 | Кротова Н.А. | статистические и аналитические материалы |
| 34. | Не менее чем 1,8 тыс. обучающихся, проживающих на территории МО Первомайский район, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |
| 34.1.1 | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта |
| 34.1.2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В,  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации |
| 34.1. | 1,8 тыс. обучающихся проживающих на территории МО Первомайский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В.  Горбунов С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |
| 35. | Не менее 1400 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Халикова О.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |
| 35.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках |
| 35.1.2. | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки организаций дополнительного образования. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».  Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей |
| 35.1. | 1400 детей, проживающих на территории МО Первомайский район, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Халикова О.В.  Кротова Н.А. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании |
| 36. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Халикова О.В. | информационно-аналитические отчеты |
| 36.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 36.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лебёдкина Л.Н.  Кротова Н.А.  Пангин Р.Н.  Рамхин Е.В.  Яковлева Е.И. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |
| 36.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Лебёдкина Л.Н. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 36.1. | 70% детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО Первомайский район, обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 37. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2024 | Лебёдкина Л.Н. | информационно-аналитические отчеты |
| 37.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 37.1. | 30% обучающихся образовательных организаций расположенных на территории МО Первомайский район, вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | статистические и аналитические материалы |
| 38. | Не менее 60% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2024 | Кротова Н.А.  Бебенина О.А.  Горбунов С.В. | документация состязаний,  статистические и аналитические материалы |
| 38.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 38.1. | 40% детей, проживающих на территории МО Первомайский район, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кротова Н.А.  Горелова Л.В.  Кондрашова А.М. | статистические и аналитические материалы |
| 39. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А.  Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет |
| 39.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих *дистанционные технологии* | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А.  Халикова О.В.  Бебенина О.А. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, *наставничества и "шефства"* не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| 40. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Скирточенко И.А. | информационно-аналитический отчет |